1. melléklet a 104/2021. (XI. 30.) számú önkormányzati határozathoz

A 2022. évi ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása (1 fő)

| Ssz. | Megnevezés | Átlagos napok száma |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bruttó munkaidő | 365 |
| 2. | Kieső munkaidő | 163 |
| 3. | Pihenőnap | 98 |
| 4. | Fizetett ünnepek | 11 |
| 5. | Fizetett szabadság | 39 |
| 6. | Átlagos betegszabadság | 15 |
| 7. | Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás) | 202 |
| 8. | Tervezett ellenőrzések végrehajtása | 115 |
| 9. | Soron kívüli ellenőrzés | 20 |
| 10. | Képzés | 4 |
| 11. | Belső ellenőrzési vezető jogszabályban előírt feladatainak időszükséglete: | 40 |
| 12. | Összes tevékenység kapacitásigénye | 179 |
| 13. | Tartalékidő | 23 |
| 14. | Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele | 0 |

2. melléklet a 104/2021. (XI. 30.) számú önkormányzati határozathoz

Kisújszállás Város Önkormányzata

Éves ellenőrzési terv

2022.

| Sor-szám | Ellenőrizendő államháztartási szervezet | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak) | Az ellenőrzés típusa | Az ellenőrzés ütemezése | Erőforrás szükségletek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kisújszállás Város Önkormányzata, Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | Ellenőrzés tárgya: Az önkormányzat által a civil szervezetek (sportegyesületek) részére nyújtott támogatások felhasználása | Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés | Az ellenőrzés végrehajtására: | A belső szakértő által kerül meghatározásra. |
|  |  | Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat által a civil szervezetek, sport-egyesületek részére nyújtott támogatások odaítélése és felhasználása szabályszerűen történt-e |  | 2022. I. negyedév |  |
|  |  | Ellenőrizendő időszak: 2021. év |  | Jelentés készítése: | Tervezett szükséglet: |
|  |  | Azonosított kockázati tényezők: Kimutatások nem megfelelőek, nem teljes körűek |  | 2022. március 31. | 15 belső ellenőri nap |
| 2. | Kisújszállás Város Önkormányzata | Ellenőrzés tárgya: 2013-2020 között megvalósuló pályázatok munkafolyamatainak ellenőrzése | Teljesítmény és szabályszerűségi ellenőrzés | Az ellenőrzés végrehajtására: | A belső szakértő által kerül meghatározásra. |
|  |  | Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pályázatok lebonyolítása hatákonyan történt-e meg. |  | 2022. III. negyedév |  |
|  |  | Ellenőrizendő időszak: 2013-2020. év |  | Jelentés készítése: | Tervezett szükséglet: |
|  |  | Azonosított kockázati tényezők: tervezési, szabályozási, szervezési kockázatok |  | 2022. szeptember 30. | 45 belső ellenőri nap |
| 3. | Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft | Ellenőrzés tárgya: Önkormányzat által saját tulajdonú Kft-től megrendelt szolgáltatások teljesítésének és elszámolásának ellenőrzése | Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés | Az ellenőrzés végrehajtására: | A belső szakértő által kerül meghatározásra. |
|  |  | Ellenőrzés célja: Szolgáltatások megvalósulásának és pénzügyi elszámolásának vizsgálata |  | 2022. III. negyedév |  |
|  |  | Ellenőrizendő időszak: 2021. év |  | Jelentés készítése: | Tervezett szükséglet: |
|  |  | Azonosított kockázati tényezők: Szabályszerűségi, megbízhatósági kockázatok |  | 2022. szeptember 30. | 30 belső ellenőri nap |
| 4. | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | Ellenőrzés tárgya: Vagyonkataszter | Szabályszerűségi ellenőrzés | Az ellenőrzés végrehajtására: | A belső szakértő által kerül meghatározásra. |
|  |  | Ellenőrzés célja: A jogszabályi előírásoknak, a belső szabályozásnak megfelelően történik-e nyilvántartás |  | 2022. IV. negyedév |  |
|  |  | Ellenőrizendő időszak: 2021. év |  | Jelentés készítése: | Tervezett szükséglet: |
|  |  | Azonosított kockázati tényezők: Nyilvántartási, megbízhatósági, szabályszerűségi kockázatok |  | 2022. december 31. | 25 belső ellenőri nap |